## Лист1
Отчет о тестировании проекта Лежанка пушистика релиз 1.5
Данный отчет по тестированию ПО " " в период с 26.04.2023-01.06.2023 описывает весь объем работ в подотчетный период, описывает состав команды тестирования и использование инструментов. Данный релиз не рекомендуем к выпуску до устранения критических багов, выявленных в результате тестирования.
Окружение
Тестовый стенд
Ссылка на тестовый стенд: | https://gahacking.guru/
ОС/Браузеры
ОС: | Win 11 | MacOS | Ubuntu | последняя актуальная версия
Mobile ОС: | Android | iOS | WinC | последняя актуальная версия
Браузеры: | Chrome | Safari | Firefox | последняя актуальная версия
QA команда
ФИО |  | Должность |  | Роль
Гриненко В.В. |  | Тимлид |  | Ответственный за обеспечение качества ПО
Тулина И.В. |  | Middle |  | Написание тестовой документации, формирование отчетов тестирования
Султанова Н.З. |  | Junior Strong |  | Тестирование требований
Иконников И.Ю. |  | Middle |  | Аналитик
Расписание
ФИО | Дата | Деятельность | Продолжительность, ч.
Гриненко В.В. | 26.04.2023-01.06.2023 | Контроль за деятельностью команды | 5
Гриненко В.В. | 26.04.2023-01.05.2023 | Планирование | 6
Тулина И.В. | 26.04.2023-01.06.2023 | Составление тестовой документации | 50
Иконников И.Ю. | 26.04.2023-01.05.2023 | Анализ работы команды | 20
Иконников И.Ю. | 01.05.2023-01.06.2023 |  | 30
Общая информация о тестировании
Инструменты
Эмуляторы | Brawserstack
DevTools
Jira/Trello | баг трекинг
Postman
Описание процесса тестирования
Функциональное
Смоки
Локализация
Интеграция
Безопасности
UI/UX
Приемочное
Статистика по новым дефектам
Найдено багов | 100
Критических | 5
Высокий | 10
Средний | 50
Низкий | 35
Список новых дефектов
№ | Task | FE | BE | RN
1 | https://vitaliyproject.atlassian.net/browse/KAK-1 | TRUE | FALSE | FALSE
2 | https://vitaliyproject.atlassian.net/browse/KAK-1 | FALSE | TRUE | FALSE
3 | https://vitaliyproject.atlassian.net/browse/KAK-1 | TRUE | FALSE | FALSE
4 | https://vitaliyproject.atlassian.net/browse/KAK-1 | TRUE | FALSE | FALSE
5 | https://vitaliyproject.atlassian.net/browse/KAK-1 | FALSE | FALSE | TRUE
6 | https://vitaliyproject.atlassian.net/browse/KAK-1 | FALSE | FALSE | TRUE
7 | https://vitaliyproject.atlassian.net/browse/KAK-1 | FALSE | FALSE | TRUE
8 | https://vitaliyproject.atlassian.net/browse/KAK-1 | FALSE | TRUE | FALSE
9 | https://vitaliyproject.atlassian.net/browse/KAK-1 | TRUE | FALSE | FALSE
Итог |  | 4 | 2 | 3
Статистика по всем дефектам
Найдено багов | 300
Критических | 50
Высокий | 100
Средний | 120
Низкий | 30
Рекоммендации
Рекомендуется для устранения критических багов увеличить время команды разработки. Более тщательнее тестировать требования по средством привлечния аналитика.